Информация

о реализации региональных проектов

на территории Соль-Илецкого городского округа

за  2023 год

- Организационная информация

Ответственное лицо.

Лицом, ответственным за организацию проектной деятельности является - заместитель главы администрации городского округа по работе с территориальными отделами, руководитель аппарата Першин Николай Александрович , тел.(835336)27339.

(ФИО, должность, телефон).

Правовое основание.

Проектная деятельность организована в соответствии с постановлением № 2474 от 17.11.2021 года «Об организации проектной деятельности в администрации муниципального Соль-Илецкий городской округ Оренбургской области», которым утверждено:

положение о проектной деятельности;

состав проектного комитета по стратегическому развитию и проектам (программам).

Муниципальный проектный офис.

Функции проектного офиса возложены на организационный отдел администрации муниципального образования Соль-Илецкий городской округ в лице ведущего специалиста – Полины Николаевны Заборсен,

тел. (835336)27611.

Проектный комитет.

Проектный комитет организован как коллегиальный орган, который возглавляет глава муниципального образования Соль-Илецкий городской округ Владимир Иванович Дубровин.

Заседания проектного комитета проводятся по необходимости (в случае возникновения рисков невыполнения при реализации проектов.)

- Финансовое обеспечение

Всего за период 2019–2022 год на реализацию мероприятий региональных проектов направлено (профинансировано) 1 053 254,36 тыс. рублей, в том числе:

в 2019 году – 205 675,76 тыс. рублей;

в 2020 году – 4 931,0 тыс. рублей;

в 2021 году – 140 952,03 тыс. рублей;

в 2022 году – 701 695,57 тыс. рублей;

На 2023 год предусмотрено 134015,76 тыс. рублей, в том числе:

федеральные средства – 108930,70 тыс. рублей;

областные средства – 6468,70 тыс. рублей;

местные средства – 18616,36 тыс. рублей;

Кассовый расход на 01.01.2024 составляет 134006,93 тыс. рублей.

- Реализация региональных проектов в 2023 году

Муниципальное образование принимает участие в реализации 5 региональных проектов с финансовым обеспечением:

- В рамках национального проекта «Образование»:

-  реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка»,

- реализация регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»,

- реализация регионального проекта «Развитие системы поддержки молодежи».

2.  В рамках национального проекта «Жилье и городская среда»:

- региональный проект «Формирование комфортной городской среды»,

3. В рамках национального проекта «Культура»:

- реализация регионального проекта «Цифровая культура».

Муниципальное образование Соль-Илецкий городской округ принимает участие в реализации 8 региональных проектов без финансового обеспечения:

1.Современная школа;

2.Успех каждого ребенка;

3. Цифровая образовательная среда;

4. Спорт норма жизни;

5. Жилье;

6. Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры (Культурная среда»);

7. Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди»);

8. Формирование комфортной городской среды.

Региональный проект

«Образование»

Финансы.

Объем предусмотренных ассигнований – 2 759,4 тыс. рублей (федеральные средства – 344,50 тыс. рублей; областные средства – 2 138,90 тыс. рублей; местные средства – 276,00 тыс. рублей).

Кассовые расходы по состоянию на 01.01.2024 произведены в объеме 2 759,38 тыс. рублей.

Мероприятия.

1. Капитальный ремонт спортивного зала в СОШ № 1 г. Соль-Илецка.

Контракт на выполнение работ заключен 04.04.2023 с подрядной организацией  ООО «СтройТехЭксперт».

Срок окончания работ по контракту 10.08.2023.

Работы начались 04.04.2023.

Риски проекта - нет

Меры по устранению рисков - нет.

Правонарушения и принятые меры - нет.

Региональный проект

«Развитие системы поддержки молодежи»

Финансы.

Объем предусмотренных ассигнований – 315,80 тыс. рублей (федеральные средства – 288 тыс. рублей; областные средства – 12 тыс. рублей; местные средства – 15,80 тыс. рублей).

Кассовые расходы по состоянию на 01.01.2024 произведены в объеме 315,8 тыс. рублей.

Мероприятия.

1. Проведение Дня молодежи в г.Соль-Илецк.

Срок окончания работ по контракту 24.06.2023

Работы начались

Риски проекта - нет

Меры по устранению рисков - нет.

Правонарушения и принятые меры - нет.

Региональный проект

«Формирование комфортной городской среды».

Финансы.

Объем предусмотренных ассигнований – 17 316,80 тыс. рублей (федеральные средства – 15785,10 тыс. рублей; областные средства – 657,70 тыс. рублей; местные средства – 874 тыс. рублей).

Кассовые расходы по состоянию на  01.01.2024 произведены в объеме 17308,14 тыс. рублей.

Мероприятия.

Выполнение комплексных работ по благоустройству общественной территории расположенной по адресу г.Соль-Илецк, ул. Карла Маркса,6 (1 этап),

Контракт на выполнение работ заключен 12.12.2022 с подрядной организацией  ООО «СК Интерстрой».

Срок окончания работ по контракту 30.10.2023.

Работы начались 22.05.2023

Риски проекта - нет

Меры по устранению рисков - нет.

Правонарушения и принятые меры - нет.

Региональный проект

«Формирование комфортной городской среды».

Финансы.

Объем предусмотренных ассигнований – 105849,06 тыс. рублей (федеральные средства – 85 000,00 тыс. рублей; областные средства – 3451,2 тыс. рублей; местные средства – 17397,86 тыс. рублей).

Кассовые расходы по состоянию на  01.01.2024 произведены в объеме 105848,91 тыс. рублей.

Мероприятия.

Благоустройство набережной реки Песчанки.

Контракт на выполнение работ заключен 04.05.2023 с подрядной организацией  ООО «СК Интерстрой».

Срок окончания работ по контракту 01.11.2023.

Работы начались 04.05.2023.

Риски проекта-нет

Меры по устранению рисков-нет

Правонарушения и принятые меры - нет.

Региональный проект «Цифровая культура».

Финансы.

Объем предусмотренных ассигнований – 2500,00 тыс. рублей (федеральные средства – 2500 тыс. рублей; областные средства – 0 тыс. рублей; местные средства – 0 тыс. рублей).

Кассовые расходы по состоянию на  01.01.2024 произведены в объеме 2500 тыс. рублей.

Мероприятия.

Создание виртуального концертного зала в клубе им. Ф.С. Держинского.

Срок окончания работ по контракту 17.07.2023.

Работы начались 17.04.23

Риски проекта - нет

Меры по устранению рисков - нет.

Правонарушения и принятые меры - нет.

Региональный проект «Патриотическое воспитание

граждан Российской Федерации».

Финансы.

Объем предусмотренных ассигнований – 5274,70 тыс. рублей (федеральные средства – 5013,10 тыс. рублей; областные средства – 208,90 тыс. рублей; местные средства – 52,70 тыс. рублей).

Кассовые расходы по состоянию на  01.01.2024 произведены в объеме 5274,70  тыс. рублей.

Мероприятия.

Выплата заработной платы советникам в образовательных учреждениях г. Соль-Илецка.

Срок окончания работ по контракту 31.12.2023.

Работы начались 01.01.23

Риски проекта - нет

Меры по устранению рисков - нет.

Правонарушения и принятые меры - нет.

IV. Реализация региональных проектов в 2019-2022 годах

В 2019 году муниципальное образование Соль-Илецкий городской округ участвовало в реализации следующих мероприятий региональных проектов:

1. В рамках национального проекта «Демография»:

- региональный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», построен  детский сад на 90 мест в селе Тамар-Уткуль на сумму 121 000,01 тыс. рублей;

- региональный проект «Спорт – норма жизни», на стадионе «Юность» в г. Соль-Илецке была построена площадка для сдачи норм ГТО на сумму 3 139,39 тыс. рублей.

2. В рамках национального проекта «Образование»:

- региональный проект  «Создание современной образовательной среды для школьников в сельских школах», был проведен капитальный ремонт школы в селе Изобильное, на сумму 23 644,33 тыс. рублей.

- региональный проект «Успех каждого ребенка», был проведен капитальный ремонт спортивного зала в школе с. Первомайское, на сумму 2669,2 тыс. рублей. Произведена замена систем отопления и электроснабжения, обустроен внутренний водопровод и канализация,  установлены новые окна. Проведены отделочные работы в самом зале и помещениях для переодевания, где предусмотрен душ и санузел. Обустроен пандус у запасного выхода школы. В помещении смонтирована пожарная сигнализация. В зале появилось специальное спортивное напольное покрытие, кольца для баскетбола, волейбольная сетка, футбольные ворота, шведская стенка.

3. В рамках национального проекта «Жилье и городская среда»:

- региональный проект «Формирование комфортной городской среды»,

благоустроены семь дворовых территории многоквартирных жилых домов, сквер имени В.И. Ленина в городе Соль-Илецке на общую сумму 19 158,73 тыс. рублей;

- региональный проект «Жильё», проведены работы по  обеспечению инженерными сетями (водо-газоснабжением, электрическими сетями) участки компактной жилой застройки в селе Саратовка, поселках Маякское и Кирпичный завод Соль-Илецкого городского округа на сумму 36 064,1 тыс. рублей. Комплексная застройка в трёх населённых пунктах рассчитана на 196 участков.

Общая сумма средств, предусмотренных на финансирование мероприятий региональных проектов в муниципальном образовании Соль-Илецкий городской округ в 2019 году, составила 214 503,93 тыс. рублей, 205 675,76 тыс. рублей из них было освоено.

В 2020 году муниципальное образование Соль-Илецкий городской округ участвовало в реализации следующих мероприятий региональных проектов:

- В рамках национального проекта «Образование»:

- региональный проект «Успех каждого ребенка», проведен капитальный ремонт спортивного зала МОБУ «Дружбинская СОШ»  на сумму 2 595,9 тыс. рублей.

- региональный проект «Современная школа», создано  два центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в МБОУ «СОШ №7» и МОАУ «Ветлянская СОШ». На данное мероприятие выделено 2335,1 тыс. рублей. Проведена оплата по договорам на приобретение материальных запасов, мебели, оборудования, программного обеспечения, учебной и методической литературы.

Общий объем финансирования мероприятий региональных проектов в муниципальном образовании Соль-Илецкий городской округ в 2020 году составил 4 931,0 тыс. рублей.

В 2021 году Соль-Илецкий городской округ участвовал в реализации следующих мероприятий региональных проектов:

1.В рамках национального проекта «Образование»:

- реализован региональный проект «Успех каждого ребенка», в рамках которого проведен капитальный ремонт спортивного зала в МОБУ «Саратовская СОШ», на сумму 2 659,78 тыс. руб.  Подрядчик ООО "Альфа-Строй». Объект завершен.

2. В рамках национального проекта «Жилье и городская среда»:

-реализован региональный проект «Формирование комфортной и городской среды». Одна из ключевых задач нацпроекта — повышение комфорта городской среды.

2.1. Благоустроена городская площадь по ул. Персиянова в г. Соль-Илецке. На сумму 116 284,56 тыс. руб.

Объект забрендирован, фото отправлены ранее.

2.2.  Реализация мероприятий по благоустройству  5 дворовых территорий всего на общую сумму 22007,69 тыс. руб.:

- Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных по адресу: Оренбургская область, г. Соль-Илецк: ул. Победы, 109, 111. Улица Чайковского, 40.

- Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных по адресу: Оренбургская область, г. Соль-Илецк, ул. Красноармейская,  д.88«а», 88«б», 88«в», 88«г»;

- Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных по адресу:  Оренбургская область, г. Соль-Илецк, ул. Орская, 105, ул. Московская, 86;

- Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных по адресу: Оренбургская область, г. Соль-Илецк, ул. Парижских Коммунаров, 104, 106;

- Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Соль-Илецк, ул. Московская, 163.

Работы выполнены. Дворовые территории  сданы. Объекты забрендированы, фото отправлены ранее.

В 2022 году Соль-Илецкий городской округ участвовал в реализации следующих мероприятиях региональных проектов:

1.В рамках национального проекта «Образование»:

-  региональный проект «Успех каждого ребенка», в рамках которого будет  проведен капитальный ремонт спортивного зала в МОБУ «Тамар-Уткульская СОШ», на сумму 2 590,89  тыс. руб. Объект завершен и забрендирован.

- региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации на сумму 1 649,90 тыс. рублей.

2.  В рамках национального проекта «Жилье и городская среда»:

- региональный проект «Формирование комфортной городской среды». Одна из ключевых задач нацпроекта — повышение комфорта городской среды. Выполнение комплексных работ по благоустройству территории парка «Горняков» г. Соль-Илецка, на сумму 83 238,08 тыс. руб.

Контракт заключен в ноябре 2021 года. 19 сентября 2022 года подписано дополнительное соглашение об увеличении цены контракта на 16% и продлении сроков выполнения работ до 15 ноября 2022 года.

Изменение условий муниципального контракта  произошло в связи с существенным увеличением цен на строительные ресурсы, подлежащие использованию при исполнении контракта. Изменение сроков контракта произошло на основании писем поставщиков светильников об увеличении сроков поставки товара в связи с тем, что в светильниках применялось импортное оборудование. Сейчас закупка данного оборудования прекращена, применяются комплектующие отечественного производства, объём производства возрос, и поставщики в срок не успевают осуществить поставку светильников. Объект завершен и забрендирован.

3. В рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства»:

- реализация мероприятий федерального проекта «Развитие туристической инфраструктуры», реконструкция очистных сооружений г. Соль-Илецка 2 очередь (Биологическая очистка).

Сроки работ с 30 декабря 2021 года до 31 декабря 2024 года.  На 2022 год запланировано освоение 602 443,61 тыс.руб., данная сумма освоена. Паспорт объекта установлен.

4. В рамках национального проекта «Культура»:

- реализация регионального проекта «Культурная среда», оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами МБУДО "ДШИ" Соль - Илецкого городского округа Оренбургской области.

Общая сумма проекта 6 773,09 тыс. руб. Приобретены баяны, аккордеоны, комплект срун, 2 домры, балалайка, рояль и 5 пианино. Работы полностью завершены. Объекты забрендированы.

- реализация регионального проекта «Культурная среда», создание модельной муниципальной библиотеки МБУК ЦБ. Заключены договора. Общая сумма проекта 5 000,00 тыс. руб. Модернизированное пространство, обновленный книжный фонд, современные технологии, интерактивное оборудование - здесь появились реальные возможности для жителей и гостей города, которых не было в нашем городе. На данный момент работы полностью завершены. Объект забрендирован.