СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СОЛЬ-ИЛЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

ОРЕНБУРГСКЙ ОБЛАСТИ

| 32 заседание | I созыв |
| --- | --- |
| 15.02.2017 | г. Соль- Илецк |

РЕШЕНИЕ № 524

Об информации о ходе реализации муниципальной программы «Развитие туризма в Соль-Илецком городском округе на 2016-2019 годы»

Заслушав и обсудив информацию о ходе реализации муниципальной программы «Развитие туризма в Соль-Илецком городском округе на 2016-2019 годы»,   представленную начальником отдела по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи  администрации Соль-Илецкого городского округа, Р.Х. Хайбулиным,   и  в соответствии со статьей 20 Устава муниципального образования Соль-Илецкий городской округ Оренбургской области, главой 6 Регламента Совета депутатов, утвержденного решением Совета депутатов от 22.09.2015 № 1, Совет депутатов решил:

1.	Информацию о ходе реализации муниципальной программы «Развитие туризма в Соль-Илецком городском округе на 2016-2019 годы»  принять к сведению (приложение).

2.	Решение вступает в силу с момента принятия.

Председатель Совета депутатов

муниципального образования

Соль-Илецкий  городской округ                                                В.Н. Васькин

Разослано: депутатам Совета депутатов  Соль-Илецкого городского округа – 19 экз., администрация Соль-Илецкого городского округа – 1 экз., прокуратура Соль-Илецкого района - 1 экз.; в дело - 1 экз.

Приложение

к решению Совета депутатов

муниципального образования

Соль-Илецкий  городской округ

от 15.02.2017  № 524

Информация о ходе реализации

муниципальной программы «Развитие туризма в Соль-Илецком городском округе на 2016-2019 годы»

- Водоснабжение г. Соль-Илецка 1 и 2 пусковые комплексы, 1 пусковой комплекс.

Муниципальный контракт № 0153300050113000033 от 20.11.2013г. (с дополнительными соглашениями) подрядчик ООО "Фирма "СУС-4",

стоимость работ по контракту 484 558,770 тыс. руб.

Муниципальный контракт на строительный контроль № 0153300050113000038 от 28.01.2014 года (с дополнительным соглашением) с ООО «ВЕЛД», стоимость работ по контракту 3 836,784 тыс. руб.

Объект введен в эксплуатацию 30.12.2016г., в том числе:

- 12 водозаборных скважин общей производительностью 20 тыс.м3/сут.;

- подъездная дорога протяжённостью 8,1 км.;

- насосная станция 2-го подъёма производительностью 1300 м3/час., с двумя резервуарами для воды объёмом 1900 м3 каждый;

- водовод протяжённостью 9,5 км.;

- ВЛ-10 кВ протяжённостью 10,2 км. с совместным подвесом ВЛ-0,4кв, с 12-ю двух трансформаторными подстанциями УХЛ1, 2КТП-Т 63/10/0,4 и двух трансформаторной подстанцией УХЛ1, 2КТП-Т 630/10/0,4.

За период 2013-2016 г.г. выполнено и освоено бюджетных средств:

всего - 490 641,21 тыс. руб.,

в т.ч. федеральный бюджет – 385 613,28тыс. руб.,

областной бюджет – 99 719,15 тыс. руб.,

местный бюджет – 5 308,78 тыс. руб.

- Строительство водопровода от станции 2-го подъёма до рекреационно-оздоровительного комплекса "Солёные озёра"

Муниципальный контракт № 11 от 05.04.2016г. с ЗАО "Оренбургоблгражданстрой", стоимость работ по контракту  97 250,00 тыс. руб.

Муниципальный контракт на строительный контроль № 2016.102491 от 30.05.2016г., стоимость работ по контракту  338,81 тыс. руб.

Объект введен в эксплуатацию 14.11.2016г., в том числе:

- водопровод протяжённостью 4 км. состоящий из труб ПЭ 100 SDR 17 д.560х33,2 протяжённостью 3,7 км., из труб ПЭ 100 SDR 17 д.355х21,1 протяжённостью 0,3 км.;

- 3 камеры из сборных железобетонных элементов;

- 22 колодца из сборных железобетонных элементов.

За период 2014-2016 г.г. выполнено и освоено бюджетных средств:

всего – 102 159,61 тыс. руб.,

в т.ч. федеральный бюджет –  86 268,50 тыс. руб.,

областной бюджет – 15 096,00 тыс. руб.,

местный бюджет – 795,11 тыс. руб.

- Реконструкция главной КНС г. Соль-Илецка Оренбургской области

Соглашение о предоставление субсидии Соль-Илецкому ММПП ЖКХ от 16.09.2016г. № 138.

Договор подряда с ЗАО "Оренбургоблгражданстрой" от 09.11.2016г., стоимость работ по договору  59 600 тыс. руб.

Договор на строительный контроль с ООО "ОренбургСтройЭкспертиза" № 18 от 06.12.2016г., стоимость работ по договору  550,00 тыс. руб.

В 2016 году выполнены следующие виды работ:

- смонтирована временная КНС;

- обвязка насосного оборудования;

-обводная канализация.

За период 2014-2016 г.г. выполнено и освоено бюджетных средств:

всего – 46 202,65 тыс. руб.,

в т.ч. федеральный бюджет –  31 057,7 тыс. руб.,

областной бюджет – 14 385,00 тыс. руб.,

местный бюджет – 759,95 тыс. руб.

Остаток на 2017г. всего 17 760,45 тыс. руб. (местный бюджет предусмотрен в сумме 921,38 тыс. руб.).

Планируемый ввод в эксплуатацию 3 квартал 2017г.

- Строительство КВЛ 10 кВ и распределительного пункта 10 кВ для электроснабжения строящегося рекреационно-оздоровительного комплекса «Соленые озера»

Договор подряда с ООО "Оренбургсельэлектросетьстрой" № 1 от 21.11.2016г., стоимость работ по договору  58 598,904 тыс. руб.

Договор на авторский надзор № 001/16 от 06.12.2016г. с ООО "ПМП "Контакт", стоимость работ по договору  124,141 тыс. руб.

Гражданско-правовой договор № 2 от 09.01.2017г. (строительный контроль), стоимость работ по договору  650,0 тыс. руб.

В 2016 году выполнены следующие виды работ:

- установлены 116 опор;

- смонтировано 6 км. провода по опорам.

За период 2016 г. выполнено и освоено бюджетных средств:

Всего – 15 681,46 тыс. руб.,

в т.ч. федеральный бюджет –  14 164,78 тыс. руб.,

областной бюджет – 1441,0 тыс. руб.,

местный бюджет – 75,68 тыс. руб.

Остаток на 2017г. всего 43 691,585 тыс. руб. (местный бюджет предусмотрен в сумме 433,03 тыс. руб.).

Планируемый ввод в эксплуатацию 2 квартал 2017г.

- Реконструкция очистных сооружений г. Соль-Илецка 2 очередь. (Биологическая очистка) (ПИР)

Муниципальный контракт  № 0153300050114000020 от 19.12.2014г. с ОАО "Костромапроект", стоимость работ по контракту  17 499,0 тыс. руб.

Контракт с ГАУ "Госэкспертиза Оренбургской области"  № А-О-187-16  от 01.03.2016г., стоимость работ по контракту  2 142,581 тыс. руб.

Получено положительное заключение на проект.

За период 2014-2016 г.г. выполнено и освоено бюджетных средств:

Всего – 19 746,02 тыс. руб.,

в т.ч. областной бюджет – 18 657,49 тыс. руб.,

местный бюджет – 1 088,53 тыс. руб.

Планируем приступить к реконструкции в 2017 году, при условии предоставления субсидии из областного и федерального бюджетов.

- «Реконструкция дороги по ул. Советская в г. Соль-Илецк Оренбургской области. Корректировка»

Контракт с ООО «Оренбургавтодор» №015330005011000031 от 6 августа 2015г., стоимость работ по контракту  2003,721 тыс. руб.

Контракт с ГАУ «Государственная экспертиза» №А-О-1301-16 от 21.06.2016г. на проведение государственной экспертизы проектной документации, стоимость работ по контракту 501,385 тыс. руб.

Контракт с ГАУ «Государственная экспертиза» №А-О-1302-16 от 21.06.2016г. на проведение  проверки достоверности определения сметной стоимости, стоимость работ по контракту 100,227 тыс. руб.

Проектная документация сдана на экспертизу.

За период 2016 г. выполнено и освоено бюджетных средств:

Всего – 2 605,38 тыс. руб.,

в т.ч. местный бюджет – 2 605,38 тыс. руб.

На 2017 год  запланировано:

Всего - 86 816,43 тыс. руб.,

в т.ч. областной бюджет – 84 030,4 тыс. руб.,

местный бюджет – 2 786,03 тыс. руб.

Планируемый ввод в эксплуатацию 4 квартал 2017г.

- «Реконструкция дороги по ул. Персиянова в г. Соль-Илецк Оренбургской области»

Контракт с ООО «ОренбургДорПроект» №015330005011000033 от 5 августа 2015г., стоимость работ по контракту 1330,0 тыс. руб.

Проектная документация сдана на экспертизу.

За период 2016 г. выполнено и освоено бюджетных средств:

Всего – 1330,0 тыс. руб.,

в т.ч. местный бюджет – 1330,00 тыс. руб.

На 2017 год  запланировано:

Всего – 759,146 тыс. руб.,

в т.ч. местный бюджет – 759,146 тыс. руб.

Планируемый ввод в эксплуатацию  2018г.

- «Реконструкция дороги по ул. Крюковская в г. Соль-Илецк Оренбургской области»

Контракт с ООО «ОренбургДорПроект» №015330005011000038 от 4 сентября  2015г., стоимость работ по контракту 1834,811тыс. руб.

Проектная документация сдана на экспертизу.

За период 2016 г. выполнено и освоено бюджетных средств:

Всего – 1 834,811 тыс. руб.,

в т.ч. местный бюджет – 1 834,811 тыс. руб.

На 2017 год  запланировано:

Всего – 841,103 тыс. руб.,

в т.ч. местный бюджет – 841,103 тыс. руб.

Планируемый ввод в эксплуатацию  2018г.

- «Реконструкция дороги по ул.  Комсомольская в г. Соль-Илецк Оренбургской области»

Контракт с ООО «ОренбургДорПроект» №015330005011000034 от 5 августа  2015г., стоимость работ по контракту 1472,5 тыс. руб.

Проектная документация сдана на экспертизу.

За период 2016 г. выполнено и освоено бюджетных средств:

Всего – 1 472,5 тыс. руб.,

в т.ч. местный бюджет – 1 472,5 тыс. руб.

На 2017 год  запланировано:

Всего – 754,98 тыс. руб.,

в т.ч. местный бюджет – 754,98 тыс. руб.

Планируемый ввод в эксплуатацию  2018г.

- «Реконструкция дороги по ул. Пушкина в г. Соль-Илецк Оренбургской области»

Контракт с ООО «ОренбургДорПроект» №015330005011000032 от 5 августа  2015г., стоимость работ по контракту  1517,15 тыс. руб.

За период 2016 г. выполнено и освоено бюджетных средств:

Всего – 1517,15 тыс. руб.,

в т.ч. местный бюджет – 1517,15 тыс. руб.

На 2017 год  запланировано:

Всего – 800,0 тыс. руб.,

в т.ч. местный бюджет – 800,0 тыс. руб.

Планируемый ввод в эксплуатацию  2018г.

- «Реконструкция подъездной дороги до РОК «Соленые озера» в г. Соль-Илецк Оренбургской области»

Контракт  с  ООО «Оренбургавтодор» №158/16  от  19.12.2016г., стоимость работ по контракту  2360,0 тыс. руб.

Планируемый срок завершения проектных работ 3 кв. 2017г.

- «Реконструкция дороги по ул. Гатчинская,  ул. Восточная (от ул. Молодежной до ул. Гатчинская), ул. Молодежная (от автомобильной дороги Оренбург-Акбулак до ул. Восточная) в г. Соль-Илецк Оренбургской области»

Контракт  с  ООО «Оренбургавтодор» №157/16  от  19.12.2016г., стоимость работ по контракту  1870,0 тыс. руб.

Планируемый срок завершения проектных работ 3 кв. 2017г.

За 2016 год по программе освоено:

Всего – 300 999,992 тыс. руб.,

в т.ч. федеральный бюджет – 248 000,00 тыс. руб.,

областной бюджет – 41 457,262 тыс. руб.,

местный бюджет – 11 542,730 тыс. руб.

Так же в 2015 году введены в эксплуатацию:

- Самотечная и напорная канализация в г. Соль-Илецке;

- Реконструкция очистных сооружений города Соль-Илецка Оренбургской области. 1 очередь;

- Реконструкция напорного коллектора г. Соль-Илецка Оренбургской области.