СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СОЛЬ-ИЛЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

| 43 заседание | I созыв |
| --- | --- |
| 13.12.2017 | г. Соль- Илецк |

РЕШЕНИЕ № 646

Об информации «О ходе реализации муниципальной программы Соль-Илецкого городского округа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Соль-Илецкого городского округа на 2016 – 2019 годы»

Заслушав и обсудив  информацию «О ходе реализации  муниципальной программы Соль-Илецкого городского округа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Соль-Илецкого городского округа на 2016 – 2019 годы»,  в соответствии со статьей 20  Устава муниципального образования Соль-Илецкий городской округ Оренбургской области, главой 6 Регламента Совета депутатов, утвержденного решением Совета депутатов от 22.09.2015 № 1, Совет депутатов решил:

1. Информацию «О ходе реализации  муниципальной программы Соль-Илецкого городского округа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Соль-Илецкого городского округа на 2016 – 2019 годы» принять к сведению (приложение).

2. Решение вступает в силу с момента принятия.

Председатель Совета депутатов

муниципального образования

Соль-Илецкий городской округ                                                        В.Н. Васькин

Разослано: депутатам Совета депутатов  Соль-Илецкого городского округа – 20 экз., администрация Соль-Илецкого городского округа – 1 экз., прокуратура Соль-Илецкого района - 1 экз.; в дело - 1 экз.

Приложение

к решению Совета депутатов

муниципального образования

Соль-Илецкий городской округ

от  13.12.2017 № 646

Информация

«О ходе реализации  муниципальной программы Соль-Илецкого городского округа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Соль-Илецкого городского округа на 2016 – 2019 годы»

Сведения

о достижении значений показателей

(индикаторов) муниципальной программы

"Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Соль-Илецкого городского округа на 2016 - 2019 годы"

| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы за отчетный год |  | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт на отчетную дату <15.11.2017> |  |
| Муниципальная программа |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество объектов недвижимости сведения о которых внесены в ЕГРН | шт. | 60 | 120 |  |
| 2. | Количество оформленного муниципального права собственности на выявленные бесхозяйные объекты недвижимого имущества | шт | - | - |  |
| 3. | Площадь земель сельскохозяйственного назначения из состава выделенных земельных долей, признанных невостребованными, с последующей регистрацией права муниципальной собственности | га | 2500,0 | 100,8 |  |
| 4. | Количество земельных участков, относительно которых определена рыночная стоимость | шт | 30 | 30 |  |
| 5. | Количество приватизированного муниципального имущества | шт. | 3 | 4 |  |
| 5.1 | Количество муниципального имущества, переданного в аренду, либо в отношении которого заключено концессионное соглашение | шт. | 1 | 0 | Торги по предоставлению в аренду имущества (подвальное помещение в жилом доме Чайковского 19) были проведены, но в результате отсутствия заявок не состоялись |
| 5.2 | количество объектов принятых к бухгалтер-ому учету (на баланс), ранее у которых отсутствовали сведения о балансовой стоимости или указана «0» | шт. | 15 | 300 | Определена балансовая стоимость 298 автомобильных дорог местного значения и двух объектов недвижимого имущества |
| 6. | Количество выданных разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций | шт. | 10 | - | Не утверждена схема рекламных конструкций |
| 7. | Количество изготовленных и установленных аншлагов ОГСО курорта местного значения «Соленые озера» | шт. | 20 | 20 |  |
| 8 | Приобретение и установка программного обеспечения | шт. | 1 | 2 |  |

Исполнители: Шайхутдинов И.Ф., Назипова Ф.Ф.

Отчет

объемов финансирования мероприятий муниципальной программы

"Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Соль-Илецкого городского округа на 2016 - 2019 годы" на 15.11.2017г.

| № п/п | Наименование мероприятия, запланированного в отчетном году (основное мероприятие) | Плановый срок выполнения | Фактический срок выполнения | Причины несвоевременного выполнения | Объем финансирования за счет средств бюджета, тыс. руб. |  | Отклонение фактического объема финансирования от планового, % | Причины отклонения объема финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | Проведение кадастровых работ | 2017 год | 2017 год | - | 590,7 | 440,6 | 74,6 | Работа по внесению сведений в государственный кадастр недвижимости продолжаются |
| 2 | Техническая инвентаризация муниципального и бесхозяйного имущества, с учетом постановки на кадастровый учет | 2017 год | 2017 год | - | 50,0 | 29,8 | 59,6 | Оставшийся остаток по результатам торгов перераспределен внутри программы на другие виды работ |
| 3 | Подготовка проектов межевания и проведения кадастровых работ в отношении земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей из земель сельскохоз-ого назначения | 2017 год | 2017 год | - | 130,0 | 32,5 | 25,0 | Работы продолжаются |
| 4 | Определение рыночной стоимости земельных участков | 2017 год | 2017 год | - | 40,0 | 27,2 | 68,0 | Работы продолжаются |
| 5 | Расходы на определение рыночной стоимости недвижимого имущества | 2016 год | 2016 год | - | 143,5 | 131,2 | 91,42 | Освоение оставшихся средств в сумме 12,3 будет проведено в ноябре 2017г. |
| 6 | Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории Соль-Илецкого городского округа | 2017 год | 2017 год | - | 0 | 0 | 0 |  |
| 7 | Изготовление и установка аншлагов ОГСО курорта местного значения «Соленые озера» | 2017 год | 2017 год |  | 100,9 | 100,8 | 99,9 |  |
| 8 | Программное обеспечение муниципальной программы | 2017 год | 2017 год |  | 10,0 | 5,5 | 17,0 | 1 программа приобретена , будет приобретена 2-ая программа до конца года |

Исполнители: Шайхутдинов И.Ф., Назипова Ф.Ф.