СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СОЛЬ-ИЛЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

23 заседание                                                                                            I созыв

28.09.2016                                                                                    г. Соль-Илецк

РЕШЕНИЕ № 443

Об информации «О ходе реализации   муниципальных программ Соль-Илецкого городского округа по состоянию на 01.09.2016 г.»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, заслушав информацию о ходе реализации  муниципальных программ Соль-Илецкого городского округа, Совет депутатов муниципального образования Соль-Илецкий городской округ  решил:

1. Информацию «О ходе реализации  муниципальных программ Соль-Илецкого городского округа, по состоянию на 01.09.2016 г.» принять к сведению, согласно приложению.

2. Решение вступает в силу с момента принятия.

Председатель Совета депутатов

муниципального образования

Соль – Илецкий городской округ                                            В.Н.Васькин

Разослано: депутатам Совета МО Соль-Илецкий городской округ  -19 экз.; прокуратура района - 1 экз.;  в дело - 1 экз.

Приложение

к решению Совета депутатов

муниципального образования

Соль-Илецкий городской округ

от 28.09.2016 № 443

| Информация «О ходе реализации муниципальных программ Соль-Илецкого городского округа, по состоянию на 01.09.2016 г.» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В Соль-Илецком городском округе на 2016г. принято к финансированию 25 муниципальных программ. Процент освоения бюджетных ассигнований заложенных в бюджете городского округа в 2016г. на выполнение программных мероприятий по состоянию на 01.09.2016г. составил 50,5 %. Наиболее низкой процент выполнения сложился по следующим муниципальным программам: "«Противодействие коррупции в 2016-2018 гг.» -0%, «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Соль-Илецкого городского округа на 2016-2017 г.г.»-0%, «Отходы» на 2016 – 2018 гг.-0%, «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Соль-Илецкого городского округа на 2016 - 2018 годы»-2,4%, "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в Соль-Илецком городской округе на 2016-2017 годы"-11,6%, "Стимулирование развития жилищного строительства в Соль-Илецком городском округе Оренбургской области в 2016-2020гг." -11,7%, «Безопасный город на 2016- 2018 годы» - 13,4%, «Повышение безопасности дорожного движения в МО Соль-Илецкий городской округ на 2016-2018 годы» - 15,1%, "Развитие туризма в 2016-2018 годы" - 19,8%. Наиболее высокий процент освоения бюджетных ассигнований сложился по муниципальным программам: "Укрепление материально-технической базы органов местного самоуправления муниципального образования Соль-Илецкий городской округ"-73,1%, «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Соль-Илецком городском округе» на 2016-2018 годы"- 67,4%, «Развитие системы образования Соль-Илецкого городского округа на 2016-2018 годы» -64,2%, «Развитие культуры и искусства Соль-Илецкого городского округа в 2016-2018 годах» - 63,5%, «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Соль-Илецкого городского округа на 2016 - 2018 годы» -62,0%, |  |  |  |  |  |  |
| Наименование | ЦСР | РЗ | ПР | Бюджетные ассигнования на 2016 год с учетом изменений на 01.09.2016г. (тыс. рублей) | кассовый расход по состоянию на 01.09.2016г. (тыс. рублей) | Процент выполнения в % |
| Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства Соль-Илецкого городского округа в 2016-2018 годах» | 01 0 00 00000 | 08 |  | 97 873,82 | 62 164,93 | 63,5% |
| Основное мероприятие "Развитие и поддержка народного творчества, организация и проведение культурно-массовых мероприятий" | 01 0 01 00000 | 08 | 01 | 55 045,82 | 35 635,82 | 64,7% |
| Основное мероприятие: Развитие образования в сфере культуры и искусства | 01 0 02 00000 | 07 | 02 | 14 858,00 | 8 987,00 | 60,5% |
| Основное мероприятие "Обеспечение сохранения культурного наследия Соль-Илецкого городского округа | 01 0 03 00000 | 08 | 01 | 2 500,00 | 1 452,00 | 58,1% |
| Основное мероприятие "Организация библиотечного обслуживания населения | 01 0 04 00000 | 08 | 01 | 12 900,00 | 8 314,00 | 64,4% |
| Основное мероприятие "Обслуживание учреждений культуры | 01 0 05 00000 | 08 | 04 | 12 570,00 | 7 776,11 | 61,9% |
| Муниципальная программа «Развитие системы образования Соль-Илецкого городского округа на 2016-2018 годы» | 02 0 00 00000 | 07 |  | 627 769,90 | 402 813,76 | 64,2% |
| Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей" | 02 1 00 00000 | 07 |  | 593 649,20 | 381 404,69 | 64,2% |
| Основное мероприятие "Развитие дошкольного образования" | 02 1 01 00000 | 07 | 01 | 141 286,50 | 93 342,36 | 66,1% |
| Основное мероприятие "Развитие общего образования" | 02 1 02 00000 | 07 | 02 | 382 749,50 | 246 734,79 | 64,5% |
| Основное мероприятие "Развитие дополнительного образования детей" | 02 1 03 00000 | 07 | 02 | 27 503,20 | 15 318,18 | 55,7% |
| Основное мероприятие "Организация отдыха детей в каникулярное время" | 02 1 04 00000 | 10 | 04 | 3 409,10 | 3 212,12 | 94,2% |
| Основное мероприятие "Осуществление переданных полномочий по воспитанию и обучению детей-инвалидов в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования, а так же предоставлению компенсации на воспитание и обучение детей-инвалидов на дому" | 02 1 05 00000 | 07 | 01 | 396,40 | 295,61 | 74,6% |
| Основное мероприятие "Возмещение расходов, связанных с предоставлением компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, работающим и проживающим в сельской местности" | 02 1 06 00000 | 10 | 03 | 10 082,90 | 5 834,06 | 57,9% |
| Основное мероприятие "Осуществление переданных полномочий по выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования" | 02 1 07 00000 | 10 | 04 | 5 627,90 | 2 400,00 | 42,6% |
| Основное мероприятие "Осуществление переданных полномочий по содержанию ребенка в семье опекуна" | 02 1 08 00000 | 10 | 04 | 9 297,90 | 7 062,30 | 76,0% |
| Основное мероприятие "Осуществление переданных полномочий по содержанию ребенка в приемной семье, а так же на вознаграждение, причитающегося приемному родителю" | 02 1 09 00000 | 10 | 04 | 7 483,10 | 5 462,63 | 73,0% |
| Основное мероприятие "Выплаты единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семьи" | 02 1 10 00000 | 10 | 04 | 498,40 | 464,16 | 93,1% |
| Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования детей" | 02 1 11 00000 | 07 | 01 | 255,00 | 0,00 | 0,0% |
| Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования детей" | 02 1 11 00000 | 07 | 02 | 1 251,00 | 50,00 | 4,0% |
| Основное мероприятие: Проведение капитального ремонта в спортивных залах расположенных в сельской местности, с целью создания условий для занятий физической культурой и спортом | 02 1 12 00000 | 07 | 02 | 1 864,40 | 765,40 | 41,1% |
| Основное мероприятие: Проведение мероприятий по формирование сети образовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов | 02 1 13 00000 | 07 | 01 | 1 943,90 | 463,08 | 23,8% |
| Подпрограмма "Школьное питание" | 02 2 00 00000 | 07 | 02 | 13 910,70 | 8 727,05 | 62,7% |
| Основное мероприятие "Совершенствование системы управления организацией питания" | 02 2 01 00000 | 07 | 02 | 13 910,70 | 8 727,05 | 62,7% |
| Подпрограмма "Обеспечение деятельности муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений" | 02 3 00 00000 | 07 | 09 | 20 210,00 | 12 682,02 | 62,8% |
| Основное мероприятие "Обеспечение деятельности центра диагностики и консультирования" | 02 3 01 00000 | 07 | 09 | 1 270,90 | 902,60 | 71,0% |
| Основное мероприятие "Обеспечение деятельности информационно методического центра" | 02 3 02 00000 | 07 | 09 | 4 983,30 | 2 391,50 | 48,0% |
| Основное мероприятие "Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий" | 02 3 03 00000 | 07 | 09 | 13 955,80 | 9 387,92 | 67,3% |
| Муниципальная программа «Эффективное управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Соль-Илецкого городского округа» | 03 0 00 00000 | 01 | 06 | 15 571,55 | 7 607,67 | 48,9% |
| Подпрограмма «Создание организационных условий для составления и исполнения бюджета городского округа» | 03 1 00 00000 | 01 | 06 | 13 817,75 | 6 818,77 | 49,3% |
| Основное мероприятие "Организация составления и исполнение бюджета городского округа" | 03 1 01 00000 | 01 | 06 | 8 620,65 | 5 201,58 | 60,3% |
| Центральный аппарат | 03 1 01 10020 | 01 | 06 | 8 620,65 | 5 201,58 | 60,3% |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 03 1 01 10020 | 01 | 06 | 7 816,80 | 4 937,62 | 63,2% |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 1 01 10020 | 01 | 06 | 674,50 | 137,13 | 20,3% |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 03 1 01 10020 | 01 | 06 | 80,35 | 80,03 | 99,6% |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 03 1 01 10020 | 01 | 06 | 49,00 | 46,80 | 95,5% |
| Основное мероприятие "Осуществление финансирования социально-значимых мероприятий, за счет средств областного бюджета" | 03 1 02 00000 |  |  | 5 197,10 | 1 617,19 | 31,1% |
| Финансирования социально-значимых мероприятий | 03 1 02 80320 |  |  | 5 197,10 | 1 617,19 | 31,1% |
| Субсидии бюджетным учреждениям дошкольного образования | 03 1 02 80320 | 07 | 01 | 3 000,00 | 1 421,19 | 47,4% |
| Субсидии бюджетным учреждениям общего образования | 03 1 02 80320 | 07 | 02 | 196,00 | 196,00 | 100,0% |
| Субсидии бюджетным учреждениям культуры | 03 1 02 80320 | 08 | 01 | 2 001,10 | 0,00 | 0,0% |
| Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов» | 03 3 00 00000 | 01 | 06 | 1 753,80 | 788,90 | 45,0% |
| Основное мероприятие "Повышение эффективности распределения бюджетных средств" | 03 3 01 00000 | 01 | 06 | 1 753,80 | 788,90 | 45,0% |
| Повышение уровня технической оснащенности органов местного самоуправления и казенных учреждений, задействованных в бюджетном процессе | 03 3 01 70180 | 01 | 06 | 1 018,80 | 495,66 | 48,7% |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 3 01 70180 | 01 | 06 | 1 018,80 | 495,66 | 48,7% |
| Повышение уровня технической оснащенности органов местного самоуправления и казенных учреждений, задействованных в бюджетном процессе | 03 3 01 70180 | 07 | 09 | 315,00 | 28,46 | 9,0% |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 3 01 70180 | 07 | 09 | 315,00 | 28,46 | 9,0% |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 3 01 70180 | 08 | 04 | 295,00 | 198,46 | 67,3% |
| Подготовка и аналитическое обеспечение участия финансового управления в региональных и всероссийских мероприятиях, семинарах, конкурсах и инициативах в финансово-экономической сфере. | 03 3 01 70190 | 01 | 06 | 125,00 | 67,31 | 53,8% |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 3 01 70190 | 01 | 06 | 125,00 | 67,31 | 53,8% |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Соль-Илецком городском округе» на 2016-2018 годы | 04 0 00 00000 |  |  | 15 200,00 | 10 250,01 | 67,4% |
| Основное мероприятие "Совершенствование процесса организационного и кадрового обеспечения системы физического воспитания, повышения квалификации работников физической культуры и спорта" | 04 0 01 00000 | 11 | 01 | 30,00 | 0,00 | 0,0% |
| Основное мероприятие "Совершенствование методического и информационного обеспечения" | 04 0 02 00000 | 11 | 01 | 120,00 | 0,00 | 0,0% |
| Основное мероприятие " Привлечение к занятиям в спортивных и оздоровительных учреждениях большего количества детей, подростков, молодежи и взрослого населения" | 04 0 03 00000 |  |  | 13 917,00 | 9 923,28 | 71,3% |
| Основное мероприятие "Создание условий для качественной подготовки и успешного выступления спортсменов муниципального района, команд по видам спорта на областных и всероссийских соревнованиях" | 04 0 04 00000 | 11 | 01 | 1 133,00 | 326,73 | 28,8% |
| Муниципальная программа "Молодежь Соль-Илецкого городского округа на 2016-2018 годы" | 05 0 00 00000 | 07 | 07 | 345,00 | 100,26 | 29,1% |
| Основное мероприятие "Создание условий для продвижения инициативной и талантливой молодежи (районные, областные, всероссийские фестивали, конкурсы, выставки научно-технического творчества, научно-практические конференции)" | 05 0 01 00000 | 07 | 07 | 40,00 | 8,45 | 21,1% |
| Основное мероприятие "Вовлечение молодежи в социальную практику (организация и координация деятельности добровольческого (волонтерского) движения в Соль-Илецком районе; конкурс проектов детских и молодежных общественных организаций; обеспечение деятельности Молодежной палаты Соль-Илецкого района)" | 05 0 02 00000 | 07 | 07 | 13,00 | 1,50 | 11,5% |
| Основное мероприятие "Воспитание у молодежи чувства патриотизма и гражданской ответственности" | 05 0 03 00000 | 07 | 07 | 63,00 | 33,00 | 52,4% |
| Основное мероприятие "Обеспечение эффективной социализации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации (комплекс мероприятий, направленных на правовое воспитание несовершеннолетних и молодежи)" | 05 0 04 00000 | 07 | 07 | 46,00 | 26,00 | 56,5% |
| Основное мероприятие "Формирование культуры здорового образа жизни" | 05 0 05 00000 | 07 | 07 | 118,00 | 29,25 | 24,8% |
| Основное мероприятие "Укрепление института молодой семьи, пропаганда репродуктивного поведения, направленного на увеличение рождаемости" | 05 0 06 00000 | 07 | 07 | 20,00 | 0,00 | 0,0% |
| Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Соль-Илецком городском округе» | 05 1 00 00000 |  |  | 45,00 | 2,06 | 4,6% |
| Основное мероприятие "Совершенствование системы профилактики распространения наркомании и связанных с ней правонарушений среди различных категорий населения, прежде всего подростков и молодежи" | 05 1 01 00000 | 07 | 07 | 22,00 | 2,06 | 9,4% |
| Основное мероприятие "Совершенствование агитационной работы по пропаганде здорового образа жизни" | 05 1 02 00000 | 07 | 07 | 23,00 | 0,00 | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие туризма в 2016-2018 годы" | 06 0 00 00000 |  |  | 272 061,60 | 53 892,93 | 19,8% |
| Основное мероприятие "Создание туристско-рекреационного кластера на базе курорта местного значения "Солёные озёра" в МО Соль-Илецкий городской округ" | 06 0 01 00000 |  |  | 268 140,00 | 53 141,27 | 19,8% |
| Основное мероприятие "Развитие туристических маршрутов на территории МО Соль-Илецкий городской округ" | 06 0 02 00000 | 04 | 12 | 300,00 | 0,00 | 0,0% |
| Основное мероприятие "Кадровое и информационное обеспечение в сфере туризма МО Соль-Илецкий городской округ" | 06 0 03 00000 | 04 | 12 | 70,00 | 0,00 | 0,0% |
| Основное мероприятие "Организация, проведение и участие МО Соль-Илецкий городской округ в региональных, межрегиональных и международных мероприятиях в сфере туризма" | 06 0 04 00000 | 04 | 12 | 225,00 | 0,00 | 0,0% |
| Основное мероприятие "Организация, проведение и участие МО Соль-Илецкий городской округ в региональных, межрегиональных и международных мероприятиях в сфере туризма" | 06 0 04 00000 | 11 | 02 | 150,00 | 150,00 | 100,0% |
| Основное мероприятие: Строительство и реконструкция дорог города Соль-Илецка Оренбургской области | 06 0 05 00000 | 04 | 09 | 3 176,60 | 601,66 | 18,9% |
| Муниципальная программа «Экономическое развитие Соль-Илецкого городского округа» на 2016-2018 годы и на период до 2020 года | 07 0 00 00000 | 04 | 12 | 6 380,60 | 3 305,61 | 51,8% |
| Подпрограмма «Повышение эффективности муниципального управления социально-экономическим развитием Соль-Илецкого городского округа» | 07 1 00 00000 | 04 | 12 | 5 572,00 | 3 170,00 | 56,9% |
| Основное мероприятие "Субсидии муниципальному автономному учреждению Соль-Илецкого городского округа "Соль-Илецкий районный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание государственных и муниципальных услуг" | 07 1 01 00000 | 04 | 12 | 5 572,00 | 3 170,00 | 56,9% |
| Подпрограмма «Развитие инвестиционной и инновационной деятельности в Соль-Илецком городском округе» | 07 2 00 00000 | 04 | 12 | 225,00 | 0,00 | 0,0% |
| Основное мероприятие "Участие в ежегодном региональном экономическом форуме Оренбуржья" | 07 2 01 00000 | 04 | 12 | 225,00 | 0,00 | 0,0% |
| Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» | 07 3 00 00000 | 04 | 12 | 150,00 | 0,00 | 0,0% |
| Основное мероприятие "Предоставление грантов начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на создание и развитие собственного дела и на лучший инвестиционный проект среди СМП" | 07 3 02 00000 | 04 | 12 | 150,00 | 0,00 | 0,0% |
| Подпрограмма «Развитие торговли в Соль-Илецком городском округе» | 07 4 00 00000 | 04 | 12 | 433,60 | 135,61 | 31,3% |
| Основное мероприятие "Основное мероприятие "Возмещение стоимости ГСМ при доставке автомобильным транспортом социально значимых товаров в отдаленные, труднодоступные и малонаселенные пункты Соль-Илецкого городского округа , а также населенные пункты, в которых отсутствуют торговые объекты" | 07 4 01 00000 | 04 | 12 | 385,00 | 117,61 | 30,5% |
| Основное мероприятие "Формирование и ведение торгового реестра Соль-Илецкого района" | 07 4 02 00000 | 01 | 13 | 28,60 | 0,00 | 0,0% |
| Основное мероприятие "Проведение выставочно-ярмарочных мероприятий" | 07 4 04 00000 | 04 | 12 | 20,00 | 0,00 | 0,0% |
| Основное мероприятие: Расходы на определение рыночной стоимости предоставления места нестационарных торговых объектов. | 07 4 05 00000 | 04 | 12 | 18,00 | 18,00 | 100,0% |
| Муниципальная программа "Патриотическое воспитание граждан Соль-Илецкого городского округа на 2016-2018 г.г.» | 08 0 00 00000 |  |  | 1 800,00 | 910,68 | 50,6% |
| Основное мероприятие "Совершенствование организационно-методического обеспечения функционирования системы патриотического воспитания" | 08 0 01 00000 |  |  | 630,50 | 407,45 | 64,6% |
| Основное мероприятие "Совершенствование традиционных форм патриотического воспитания, сохранение и приумножение традиций старшего поколения | 08 0 02 00000 |  |  | 70,00 | 5,00 | 7,1% |
| Основное мероприятие "Подготовка молодежи допризывного возраста к службе в Вооруженных силах РФ, вовлечение молодежи в занятия физической культурой и спортом" | 08 0 03 00000 | 07 | 07 | 363,00 | 225,60 | 62,1% |
| Основное мероприятие "Воспитание любви к малой родине, уважения к традициям и культуре представителей разных национальностей" | 08 0 04 00000 | 08 | 01 | 636,50 | 236,23 | 37,1% |
| Подпрограмма "Защитник Отечества на 2016-2018гг." | 08 1 00 00000 | 10 | 03 | 100,00 | 36,40 | 36,4% |
| Основное мероприятие "Обеспечение конституционных гарантий и удовлетворения потребностей инвалидов и участников Великой Отечественной войны, вдов инвалидов и участников Великой Отечественной войны, инвалидов боевых действий; членов семей (детей, родителей и вдов военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей в локальных военных конфликтах, посредством предоставления дополнительных мер социальной поддержки" | 08 1 01 00000 | 10 | 03 | 100,00 | 36,40 | 36,4% |
| Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Соль-Илецкого городского округа на 2016 - 2018 годы» | 09 0 00 00000 | 04 | 12 | 1 020,00 | 24,00 | 2,4% |
| Основное мероприятие "Проведение кадастровых работ" | 09 0 01 00000 | 04 | 12 | 350,00 | 0,00 | 0,0% |
| Основное мероприятие "Подготовка проектов межевания и проведения кадастровых работ в отношении земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения" | 09 0 02 00000 | 04 | 12 | 129,50 | 9,00 | 6,9% |
| Основное мероприятие "Определение рыночной стоимости участков" | 09 0 03 00000 | 04 | 12 | 105,00 | 8,00 | 7,6% |
| Основное мероприятие "Техническая инвентаризация муниципального и бесхозяйного имущества, с учетом постановки на кадастровый учет" | 09 0 04 00000 | 04 | 12 | 50,00 | 0,00 | 0,0% |
| Основное мероприятие "Расходы на определение рыночной стоимости недвижимого имущества" | 09 0 05 00000 | 04 | 12 | 281,00 | 7,00 | 2,5% |
| Основное мероприятие "Изготовление и установка аншлагов ОГСО курорта местного значения "Соленые озера" | 09 0 06 00000 | 04 | 12 | 104,50 | 0,00 | 0,0% |
| Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в Соль-Илецком округе на 2016-2018 годы» | 10 0 00 00000 | 10 | 03 | 12 181,70 | 6 243,18 | 51,3% |
| Основное мероприятие "Финансирование расходов по предоставлению социальной выплаты молодым семьям на приобретение (строительство) жилья" | 10 0 01 00000 | 10 | 03 | 8 187,20 | 5 627,60 | 68,7% |
| Основное мероприятие "Финансирование расходов по предоставлению социальной выплаты молодым семьям на приобретение (строительство) жилья отдельным категориям молодых семей" | 10 0 02 00000 | 10 | 03 | 3 994,50 | 615,58 | 15,4% |
| Муниципальная программа «Закрепление медицинских кадров в Соль-Илецком городском округе и обеспечение их жильем на 2016-2017 годы» | 11 0 00 00000 | 10 | 03 | 1 000,00 | 553,52 | 55,4% |
| Основное мероприятие "Компенсация врачам-специалистам затрат по частичной оплате найма жилого помещения | 11 0 02 00000 | 10 | 03 | 96,00 | 56,00 | 58,3% |
| Основное мероприятие "Предоставление врачам-специалистам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, социальной выплаты на оплату первоначального взноса в размере до 30 процентов от расчетной стоимости жилых помещений в случае привлечения ипотечного жилищного кредита " | 11 0 03 00000 | 10 | 03 | 500,00 | 497,52 | 99,5% |
| Основное мероприятие "Доплата к стипендии студентам ОГМА, обучающимся по целевым направлениям" | 11 0 04 00000 | 10 | 03 | 300,00 | 0,00 | 0,0% |
| Основное мероприятие "Компенсация студентам ОГМА затрат, связанных с оплатой проживания в общежитии или найма жилья" | 11 0 05 00000 | 10 | 03 | 104,00 | 0,00 | 0,0% |
| Муниципальная программа «Противодействие коррупции в 2016-2018 гг.» | 12 0 00 00000 | 01 | 04 | 50,00 | 0,00 | 0,0% |
| Основное мероприятие "Противодействию коррупции при взаимодействии с населением Соль-Илецкого городского округа" | 12 0 01 00000 | 01 | 04 | 50,00 | 0,00 | 0,0% |
| Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы на 2016-2018 г.г.» | 13 0 00 00000 | 01 | 04 | 400,00 | 98,60 | 24,7% |
| Основное мероприятие "Повышение квалификации муниципальных служащих, получение дополнительного профессионального образования" | 13 0 01 00000 | 01 | 04 | 100,00 | 98,60 | 98,6% |
| Основное мероприятие "Проведение диспансеризации муниципальных служащих" | 13 0 02 00000 | 01 | 04 | 300,00 | 0,00 | 0,0% |
| Муниципальная программа «Безопасный город на 2016- 2018 годы» | 14 0 00 00000 | 03 | 14 | 340,00 | 45,44 | 13,4% |
| Основное мероприятие "Создание системы уличного видеонаблюдения на опасных участках города" | 14 0 01 00000 | 03 | 14 | 340,00 | 45,44 | 13,4% |
| Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Соль-Илецкого городского округа на 2016 - 2018 годы» | 15 0 00 00000 | 03 | 10 | 4 608,06 | 2 855,28 | 62,0% |
| Основное мероприятие "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Соль-Илецкого городского округа" | 15 0 01 00000 | 03 | 10 | 4 608,06 | 2 855,28 | 62,0% |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Соль-Илецкого городского округа на 2016-2017 г.г.» | 16 0 00 00000 |  |  | 1 320,00 | 0,00 | 0,0% |
| Основное мероприятие "Капитальный ремонт водопроводной сети" | 16 0 01 00000 | 05 | 02 | 1 320,00 | 0,00 | 0,0% |
| Муниципальная программа "Стимулирование развития жилищного строительства в Соль-Илецком городском округе Оренбургской области в 2016-2020гг." | 17 0 00 00000 |  |  | 4 613,18 | 539,73 | 11,7% |
| Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий в Соль-Илецком городском округе Оренбургской области в 2016 - 2020 годах» | 17 1 00 00000 | 05 | 02 | 3 058,18 | 503,73 | 16,5% |
| Основное мероприятие "Реализации проектов жилищного строительства" | 17 1 01 00000 | 05 | 02 | 3 058,18 | 503,73 | 16,5% |
| Подпрограмма «Развитие системы градорегулирования в Соль-Илецком городском округе Оренбургской области в 2016 - 2020 годах» | 17 2 00 00000 | 04 | 12 | 1 555,00 | 36,00 | 2,3% |
| Основное мероприятие "Разработка документов территориального планирования, градостроительного зонирования, местных нормативов градостроительного проектирования, документации по планировке территории городского округа, по модернизации автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа, по разработке и актуализации документов территориального планирования и градостроительного зонирования, местных нормативов градостроительного проектирования городского округа" | 17 2 01 00000 | 04 | 12 | 1 555,00 | 36,00 | 2,3% |
| Муниципальная программа "Благоустройство и озеленение на территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ на 2016-2017 годы" | 18 0 00 00000 | 05 | 03 | 19 949,80 | 11 158,87 | 55,9% |
| Подпрограмма "Озеленение территории муниципального образования Соль-Илецкий городской город в 2016-2017 гг." | 18 1 00 00000 | 05 | 03 | 1 314,00 | 581,66 | 44,3% |
| Основное мероприятие "Посадка и уход за зелёными насаждениями в парках и скверах" | 18 1 01 00000 | 05 | 03 | 1 314,00 | 581,66 | 44,3% |
| Подпрограмма "Благоустройство территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ на 2016-2017 годы" | 18 2 00 00000 | 05 | 03 | 8 927,80 | 5 383,73 | 60,3% |
| Основное мероприятие "Благоустройство территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ" | 18 2 01 00000 | 05 | 03 | 8 157,80 | 5 075,04 | 62,2% |
| Основное мероприятие "Содержание мест захоронения" | 18 2 02 00000 | 05 | 03 | 770,00 | 308,69 | 40,1% |
| Подпрограмма "Уличное освещение на территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ в 2016-2017гг." | 18 3 00 00000 | 05 | 03 | 9 708,00 | 5 193,48 | 53,5% |
| Основное мероприятие "Уличное освещение" | 18 3 01 00000 | 05 | 03 | 9 708,00 | 5 193,48 | 53,5% |
| Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в МО Соль-Илецкий городской округ на 2016-2018 годы» | 19 0 00 00000 | 04 | 09 | 1 600,00 | 240,83 | 15,1% |
| Основное мероприятие "Повышение безопасности дорожного движения в МО Соль-Илецкий городской округ" | 19 0 01 00000 | 04 | 09 | 1 600,00 | 240,83 | 15,1% |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы МО Соль-Илецкий городской округ на 2016-2018 годы» | 20 0 00 00000 |  |  | 40 467,90 | 14 358,57 | 35,5% |
| Подпрограмма «Дорожное хозяйство МО Соль-Илецкий городской округ» | 20 1 00 00000 |  |  | 39 519,20 | 13 442,28 | 34,0% |
| Основное мероприятие "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения" | 20 1 01 00000 |  |  | 39 519,20 | 13 442,28 | 34,0% |
| Подпрограмма «Обеспечение доступности услуг общественного пассажирского автомобильного транспорта» | 20 2 00 00000 | 04 | 08 | 948,70 | 916,29 | 96,6% |
| Основное мероприятие "Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение расходов, связанных с осуществлением пригородных пассажирских перевозок автомобильным транспортом" | 20 2 01 00000 | 04 | 08 | 948,70 | 916,29 | 96,6% |
| Муниципальная программа «Отходы» на 2016 – 2018 гг. | 21 0 00 00000 | 05 | 03 | 1 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| Основное мероприятие "Модернизация (ремонтные работы) полигона ТБО" | 21 0 01 00000 | 05 | 03 | 130,00 | 0,00 | 0,0% |
| Основное мероприятие "Разработка генеральной схемы санитарной очистки территории МО" | 21 0 02 00000 | 05 | 03 | 665,18 | 0,00 | 0,0% |
| Основное мероприятие: Организация вывоза мусора, ликвидация несанкционированных свалок | 21 0 03 00000 | 05 | 03 | 204,82 | 0,00 | 0,0% |
| Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия МО Соль-Илецкий городской округ» на 2016-2020 годы | 22 0 00 00000 |  |  | 22 884,60 | 6 707,33 | 29,3% |
| Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» | 22 1 00 00000 | 04 | 05 | 1 865,60 | 307,21 | 16,5% |
| Основное мероприятие "Развитие молочного скотоводства" | 22 1 01 00000 | 04 | 05 | 1 242,00 | 0,00 | 0,0% |
| Основное мероприятие "Развитие овцеводства и козоводства" | 22 1 02 00000 | 04 | 05 | 359,50 | 307,21 | 85,5% |
| Основное мероприятие "Развитие свиноводства" | 22 1 03 00000 | 04 | 05 | 264,10 | 0,00 | 0,0% |
| Подпрограмма «Развитие мясного скотоводства» | 22 2 00 00000 | 04 | 05 | 3 007,30 | 3 005,10 | 99,9% |
| Основное мероприятие "Поддержка отрасли мясного скотоводства" | 22 2 01 00000 | 04 | 05 | 3 007,30 | 3 005,10 | 99,9% |
| Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Соль-Илецкого городского округа на 2016 - 2017 годы и на период до 2020 года» | 22 3 00 00000 | 05 | 02 | 12 323,20 | 10,00 | 0,1% |
| Основное мероприятие "Развитие водоснабжения в сельской местности" | 22 3 02 00000 | 05 | 02 | 12 323,20 | 10,00 | 0,1% |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы» | 22 4 00 00000 | 04 | 05 | 5 487,70 | 3 185,03 | 58,0% |
| Основное мероприятие "Финансирование на содержание аппарата управления для создания условий технологического и экономического развития сельскохозяйственного производства МО Соль-Илецкий городской округ" | 22 4 01 00000 | 04 | 05 | 5 487,70 | 3 185,03 | 58,0% |
| Подпрограмма «Отлов и содержание безнадзорных животных» | 22 5 00 00000 | 04 | 05 | 200,80 | 199,99 | 99,6% |
| Основное мероприятие "Осуществление отдельных государственных полномочий по отлову и содержанию безнадзорных животных" | 22 5 01 00000 | 04 | 05 | 200,80 | 199,99 | 99,6% |
| Муниципальная программа "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в Соль-Илецком городской округе на 2016-2017 годы" | 24 0 00 00000 | 05 | 01 | 27 876,40 | 3 223,50 | 11,6% |
| Основное мероприятие "Приобретение (строительство) жилых помещений для отдельных категорий граждан" | 24 0 01 00000 | 05 | 01 | 5 758,10 | 3 223,50 | 56,0% |
| Основное мероприятие "Приобретение (строительство) жилых помещений для детей-сирот" | 24 0 02 00000 | 05 | 01 | 22 118,30 | 0,00 | 0,0% |
| Муниципальная программа "Укрепление материально-технической базы органов местного самоуправления муниципального образования Соль-Илецкий городской округ" | 25 0 00 00000 | 01 | 13 | 28 261,49 | 20 657,00 | 73,1% |
| Основное мероприятие: Административно-хозяйственное обеспечение органов местного самоуправления | 25 0 01 00000 | 01 | 13 | 28 261,49 | 20 657,00 | 73,1% |
| Итого по программам |  |  |  | 1 204 575,60 | 607 751,70 | 50,5% |